## WorkCell1
Seq # | Task | LaborHours | LaborHours | Mechanics | Tiempo Esperado SA101 | Tiempo Esperado SA102 | Horas-Hombre Esperado SA101 | Horas-Hombre Esperado SA102
|  | Part Type1 | PartType2 | Required
1 | T-Clips to assembly | Random.Triangular(1.98,2.2,2.42) | Random.Triangular(1.98,2.2,2.42) | 2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.4
1 | Upper Web | Random.Triangular(1.98,2.2,2.42) | Random.Triangular(1.98,2.2,2.42) | 3 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | 6.6
1 | Upper TV Chord Assembly | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | 2 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 4.6
2 | Tv-Guide Fittings | Random.Triangular(10.3,12.1,13.4) | Random.Triangular(10.3,12.1,13.4) | 3 | 11.9333 | 11.9333 | 35.8 | 35.8
2 | T-Clips indexed | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | 2 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4
3 | Guide Splice Operation | Random.Triangular(1.62,1.8,1.98) | Random.Triangular(1,1.2,1.45) | 2 | 1.8 | 1.2167 | 3.6 | 2.4333
4 | CRES Splices to the upper chord | Random.Triangular(1.8,2,2.2) | Random.Triangular(1.8,2,2.2) | 3 | 2 | 2 | 6 | 6
4 | Load drill bars | Random.Triangular(16,18,19) | Random.Triangular(14,16,18) | 2 | 17.6667 | 16 | 35.3333 | 32
4 | Drill holes to Upper T-Chord Assembly | Random.Triangular(1.89,2.1,2.31) | Random.Triangular(1.89,2.1,2.31) | 2 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.2
5 | Drill holes to Guide Fittings | Random.Triangular(2.34,2.6,2.86) | Random.Triangular(2.34,2.6,2.86) | 2 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 5.2
6 | Remove Drill bars | Random.Triangular(9,10,11) | Random.Triangular(9,11,12) | 4 | 10 | 10.6667 | 40 | 42.6667
6 | Temp fastener | Random.Triangular(1.71,1.9,2.09) | Random.Triangular(1.71,1.9,2.09) | 2 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 3.8
7 | Drill holes into the Guide fittings | Random.Triangular(1.35,1.5,1.65) | Random.Triangular(1.35,1.5,1.65) | 5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 7.5
7 | Straps into Guide Fittings | Random.Triangular(5,6.5,7.2) | Random.Triangular(5,6.5,7.2) | 2 | 6.2333 | 6.2333 | 12.4667 | 12.4667
8 | Disassemble and Deburr Chord | Random.Triangular(0.72,0.8,0.88) | Random.Triangular(0.72,0.8,0.88) | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6
9 | Fillet Relef Bulkhead | Random.Triangular(21,25.2,27) | Random.Triangular(9,11.5,14) | 3 | 24.4 | 11.5 | 73.2 | 34.5
10 | Countersink hole locations in Guide Fittings | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | 2 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4
10 | Inspect Holes | Random.Triangular(0.72,0.8,0.88) | Random.Triangular(0.72,0.8,0.88) | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6
11 | Clean | Random.Triangular(0.45,0.5,0.55) | Random.Triangular(0.45,0.5,0.55) | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2
[5 empty] | 94.3333 | 79.85 | 254.7 | 214.1667
Secuencia | Mecanicos Requeridos | Duración SA101 | Duración SA102
1 | 7 | 2.3 | 2.3
2 | 5 | 11.9333 | 11.9333
3 | 2 | 1.8 | 1.2167
4 | 7 | 17.6667 | 16
5 | 2 | 2.6 | 2.6
6 | 6 | 10 | 10.6667
7 | 7 | 6.2333 | 6.2333
8 | 2 | 0.8 | 0.8
9 | 3 | 24.4 | 11.5
10 | 4 | 1.7 | 1.7
11 | 4 | 0.5 | 0.5
|  | 79.9333 | 65.45

## WorkCell2
Seq # | Task | LaborHours | LaborHours | Mechanics | Tiempo Esperado SA101 | Tiempo Esperado SA102 | Horas-Hombre Esperado SA101 | Horas-Hombre Esperado SA102
|  | Part Type1 | PartType2 | Required
1 | LH BULKHEAD ASSY | Random.Triangular(1.98,2.2,2.42) | Random.Triangular(2.1,2.8,3.17) | 2 | 2.2 | 2.69 | 4.4 | 5.38
1 | Operator turn table and rotate to position | Random.Triangular(5,6.5,7.2) | Random.Triangular(4.3,5.5,6.8) | 3 | 6.2333 | 5.5333 | 18.7 | 16.6
2 | Scanner | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | 2 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 4.6
2 | TV-CHORD ASSY RH and close clamps | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | 2 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 4.6
2 | RH BULKHEAD ASSY | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | Random.Triangular(1.4,1.7,1.8) | 3 | 1.7 | 1.6333 | 5.1 | 4.9
3 | Operator turn table and rotate to position | Random.Triangular(16.2,18,19.8) | Random.Triangular(16.2,18,19.8) | 2 | 18 | 18 | 36 | 36
3 | Scan twice | Random.Triangular(1.8,2,2.2) | Random.Triangular(1.8,2,2.2) | 3 | 2 | 2 | 6 | 6
4 | Position upper subassembly | Random.Triangular(12,13.5,13.9) | Random.Triangular(9,11.2,13.6) | 2 | 13.1333 | 11.2667 | 26.2667 | 22.5333
4 | Rotate table | Random.Triangular(1.89,2.1,2.31) | Random.Triangular(1.89,2.1,2.31) | 2 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.2
5 | Scan | Random.Triangular(8.4,10.1,12.6) | Random.Triangular(8.4,10.1,12.6) | 3 | 10.3667 | 10.3667 | 31.1 | 31.1
5 | Drill Pilot hole | Random.Triangular(0.9,1,1.1) | Random.Triangular(1,2.2,4.1) | 2 | 1 | 2.4333 | 2 | 4.8667
6 | Locate Fire Shield splice | Random.Triangular(12,15,17) | Random.Triangular(13.2,15,17.5) | 3 | 14.6667 | 15.2333 | 44 | 45.7
6 | Install Tack Fastener | Random.Triangular(1.35,1.5,1.65) | Random.Triangular(1.35,1.5,1.65) | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3
7 | Rotate table | Random.Triangular(5,6.5,7.2) | Random.Triangular(5,6.5,7.2) | 4 | 6.2333 | 6.2333 | 24.9333 | 24.9333
8 | Scan | Random.Triangular(0.72,0.8,0.88) | Random.Triangular(0.72,0.8,0.88) | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6
8 | Drill Pilot hole | Random.Triangular(16,18,19.5) | Random.Triangular(16,18,19.5) | 4 | 17.8333 | 17.8333 | 71.3333 | 71.3333
9 | LH Chords | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | Random.Triangular(1.4,1.9,2.3) | 2 | 1.7 | 1.8667 | 3.4 | 3.7333
10 | Measure gap | Random.Triangular(7,11,12.5) | Random.Triangular(7,11,12.5) | 3 | 10.1667 | 10.1667 | 30.5 | 30.5
11 | LWR BULKHEAD ASSY | Random.Triangular(0.45,0.5,0.55) | Random.Triangular(0.45,0.5,0.55) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
11 | Drill LH and RH holes | Random.Triangular(1.71,1.9,2.09) | Random.Triangular(1.71,1.9,2.09) | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | 116.6333 | 116.6567 | 324.1333 | 323.98
Secuencia | Mecanicos Requeridos | Duración SA101 | Duración SA102
1 | 5 | 6.2333 | 5.5333
2 | 7 | 2.3 | 2.3
3 | 5 | 18 | 18
4 | 4 | 13.1333 | 11.2667
5 | 5 | 10.3667 | 10.3667
6 | 5 | 14.6667 | 15.2333
7 | 4 | 6.2333 | 6.2333
8 | 6 | 17.8333 | 17.8333
9 | 2 | 1.7 | 1.8667
10 | 3 | 10.1667 | 10.1667
11 | 2 | 1.9 | 1.9
|  | 102.5333 | 100.7

## WorkCell3
Seq # | Task | LaborHours | LaborHours | Mechanics | Tiempo Esperado SA101 | Tiempo Esperado SA102 | Horas-Hombre Esperado SA101 | Horas-Hombre Esperado SA102
|  | Part Type1 | PartType2 | Required
1 | Install Tack Fastener | Random.Triangular(1.98,2.2,2.42) | Random.Triangular(1.33,2.25,2.98) | 2 | 2.2 | 2.1867 | 4.4 | 4.3733
1 | Stack light turns Green | Random.Triangular(5,6.5,7.2) | Random.Triangular(4.2,5.4,6.23) | 3 | 6.2333 | 5.2767 | 18.7 | 15.83
1 | Attach clips wing set RH | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | 2 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 4.6
2 | Attach clips wing set LH | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | Random.Triangular(2.1,2.45,2.58) | 2 | 2.3 | 2.3767 | 4.6 | 4.7533
2 | Splice the LWR/RH Chords | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | 2 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4
3 | Install Tack Fastener | Random.Triangular(1.62,1.8,1.98) | Random.Triangular(1.2,1.34,1.6) | 2 | 1.8 | 1.38 | 3.6 | 2.76
4 | Tools dump Zone 2 Clamps | Random.Triangular(1.8,2,2.2) | Random.Triangular(1.2,3.3,4.1) | 3 | 2 | 2.8667 | 6 | 8.6
4 | Robot Syncing | Random.Triangular(12,13.4,14.2) | Random.Triangular(15,16.4,17) | 2 | 13.2 | 16.1333 | 26.4 | 32.2667
4 | Drill 8 holes | Random.Triangular(1.89,2.1,2.31) | Random.Triangular(1.89,2.1,2.31) | 2 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.2
5 | Tool dump Zone 4 Clamps | Random.Triangular(2.34,2.6,2.86) | Random.Triangular(2.44,2.65,3.6) | 2 | 2.6 | 2.8967 | 5.2 | 5.7933
6 | Robot Syncing | Random.Triangular(4,6.3,7.1) | Random.Triangular(3.3,5.4,6.1) | 5 | 5.8 | 4.9333 | 29 | 24.6667
6 | Drill 8 holes | Random.Triangular(12,15,17) | Random.Triangular(10,12,15) | 2 | 14.6667 | 12.3333 | 29.3333 | 24.6667
7 | Tool dump Zone 6 Clamps | Random.Triangular(1.35,1.5,1.65) | Random.Triangular(1.35,1.5,1.65) | 4 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6
7 | Robot Syncing | Random.Triangular(2,4.3,5.2) | Random.Triangular(5,6.5,7.2) | 2 | 3.8333 | 6.2333 | 7.6667 | 12.4667
8 | Drill 10 holes | Random.Triangular(0.72,0.8,0.88) | Random.Triangular(0.72,0.8,0.88) | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6
9 | Tool dump Zone 8 Clamps | Random.Triangular(16.25,18,19.5) | Random.Triangular(16.25,18,19.5) | 3 | 17.9167 | 17.9167 | 53.75 | 53.75
10 | Robot Syncing | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | Random.Triangular(1.44,2.3,3.1) | 2 | 1.7 | 2.28 | 3.4 | 4.56
10 | Drill 8 holes | Random.Triangular(3,4,5) | Random.Triangular(3.5,4.5,5.5) | 3 | 4 | 4.5 | 12 | 13.5
11 | Tool dump Zone 10 Clamps | Random.Triangular(0.45,0.5,0.55) | Random.Triangular(0.45,0.5,0.55) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 87.15 | 90.2133 | 224.35 | 228.2867
Secuencia | Mecanicos Requeridos | Duración SA101 | Duración SA102
1 | 7 | 6.2333 | 5.2767
2 | 4 | 2.3 | 2.3767
3 | 2 | 1.8 | 1.38
4 | 7 | 13.2 | 16.1333
5 | 2 | 2.6 | 2.8967
6 | 7 | 14.6667 | 12.3333
7 | 6 | 3.8333 | 6.2333
8 | 2 | 0.8 | 0.8
9 | 3 | 17.9167 | 17.9167
10 | 5 | 4 | 4.5
11 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | 67.85 | 70.3467

## WorkCell4
Seq # | Task | LaborHours | LaborHours | Mechanics | Tiempo Esperado SA101 | Tiempo Esperado SA102 | Horas-Hombre Esperado SA101 | Horas-Hombre Esperado SA102
|  | Part Type1 | PartType2 | Required
1 | Operator Unloads | Random.Triangular(1.88,2.62,2.82) | Random.Triangular(1.33,2.25,2.98) | 2 | 2.44 | 2.1867 | 4.88 | 4.3733
1 | Get inner assembly | Random.Triangular(5.2,6.54,7.12) | Random.Triangular(4.2,5.4,6.23) | 4 | 6.2867 | 5.2767 | 25.1467 | 21.1067
2 | Close Inner Barrel Clamps | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | 2 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 4.6
2 | Open Lift assist clamps | Random.Triangular(2.1,2.45,2.58) | Random.Triangular(2.1,2.45,2.58) | 2 | 2.3767 | 2.3767 | 4.7533 | 4.7533
3 | Locate Aft Bulkhead Assy | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | 2 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4
3 | Close Manual clamps | Random.Triangular(1.62,1.8,1.98) | Random.Triangular(1.2,1.34,1.6) | 2 | 1.8 | 1.38 | 3.6 | 2.76
3 | Locate & close clip | Random.Triangular(18,20,22) | Random.Triangular(13.2,15.3,16) | 4 | 20 | 14.8333 | 80 | 59.3333
4 | Drill Bulkhead to Inner Angle | Random.Triangular(1.6,1.8,1.9) | Random.Triangular(1.6,1.8,1.9) | 2 | 1.7667 | 1.7667 | 3.5333 | 3.5333
4 | Open DJ clps | Random.Triangular(1.89,2.1,2.31) | Random.Triangular(1.89,2.1,2.31) | 2 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.2
5 | Remove DJ | Random.Triangular(2.34,2.6,2.86) | Random.Triangular(2.44,2.65,3.6) | 2 | 2.6 | 2.8967 | 5.2 | 5.7933
6 | Open manual clamps | Random.Triangular(0.9,1,1.1) | Random.Triangular(0.9,1,1.1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
6 | Remove BLKD assys | Random.Triangular(12,15,17) | Random.Triangular(10,12,15) | 3 | 14.6667 | 12.3333 | 44 | 37
6 | Opens inner barrel | Random.Triangular(1.35,1.5,1.65) | Random.Triangular(1.35,1.5,1.65) | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3
7 | Deburr AFT BLKD | Random.Triangular(5,6.5,7.2) | Random.Triangular(5,6.5,7.2) | 4 | 6.2333 | 6.2333 | 24.9333 | 24.9333
8 | Inspection of Holes | Random.Triangular(0.72,0.8,0.88) | Random.Triangular(0.72,0.8,0.88) | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6
9 | Attach MHE | Random.Triangular(16.25,18,19.5) | Random.Triangular(16.25,18,19.5) | 4 | 17.9167 | 17.9167 | 71.6667 | 71.6667
9 | Press button | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | Random.Triangular(1.44,2.3,3.1) | 2 | 1.7 | 2.28 | 3.4 | 4.56
10 | Close clamps | Random.Triangular(0.9,1,1.1) | Random.Triangular(0.9,1,1.1) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
11 | Unload inner barrel | Random.Triangular(0.45,0.5,0.55) | Random.Triangular(0.45,0.5,0.55) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
11 | Move inner barrel | Random.Triangular(1.71,1.9,2.09) | Random.Triangular(1.71,1.9,2.09) | 3 | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 5.7
[5 empty] | 90.5867 | 82.28 | 299.1133 | 267.8133
Secuencia | Mecanicos Requeridos | Duración SA101 | Duración SA102
1 | 6 | 6.2867 | 5.2767
2 | 4 | 2.3767 | 2.3767
3 | 8 | 20 | 14.8333
4 | 4 | 2.1 | 2.1
5 | 2 | 2.6 | 2.8967
6 | 7 | 14.6667 | 12.3333
7 | 4 | 6.2333 | 6.2333
8 | 2 | 0.8 | 0.8
9 | 6 | 17.9167 | 17.9167
10 | 3 | 1 | 1
11 | 4 | 1.9 | 1.9
|  | 75.88 | 67.6667

## WorkCell5
Seq # | Task | LaborHours | LaborHours | Mechanics | Tiempo Esperado SA101 | Tiempo Esperado SA102 | Horas-Hombre Esperado SA101 | Horas-Hombre Esperado SA102
|  | Part Type1 | PartType2 | Required
1 | Robot moves to position 1 | Random.Triangular(1.98,2.2,2.42) | Random.Triangular(1.98,2.2,2.42) | 2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.4
1 | Turntable rotates | Random.Triangular(1.98,2.2,2.42) | Random.Triangular(1.98,2.2,2.42) | 3 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | 6.6
2 | Robot moves to its target position | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | Random.Triangular(2.07,2.3,2.53) | 2 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 4.6
2 | Perform local drill | Random.Triangular(2.25,2.5,2.75) | Random.Triangular(2.25,2.5,2.75) | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5
3 | Secure final fastener | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | Random.Triangular(1.53,1.7,1.87) | 2 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4
[5 empty] | 10.9 | 10.9 | 24 | 24
Secuencia | Mecanicos Requeridos | Duración SA101 | Duración SA102
1 | 5 | 2.2 | 2.2
2 | 4 | 2.5 | 2.5
3 | 2 | 1.7 | 1.7
|  | 6.4 | 6.4

## Total WorkCell
| Carga Esperada SA101 | Carga Esperada SA102 | TOTAL
Workcell1 | 94.3333 | 79.85 | 174.1833 |  | Calculo 1
Workcell2 | 116.6333 | 116.6567 | 233.29 |  | Cálculo de la carga esperada de trabajo correspondiente a cada una de las cinco celdas de producción.
Workcell3 | 87.15 | 90.2133 | 177.3633 |  | 779.5033
Workcell4 | 90.5867 | 82.28 | 172.8667
Workcell5 | 10.9 | 10.9 | 21.8 |  | Calculo 2
Total | 399.6033 | 379.9 | 779.5033 |  | Estimación de las horas-hombre esperadas requeridas para fabricar un avión SA101, un avión SA102.
2184.5433
| Horas-Hombre Esperado SA101 | Horas-Hombre Esperado SA102 | TOTAL
Workcell1 | 254.7 | 214.1667 | 468.8667 |  | Calculo3
Workcell2 | 324.1333 | 323.98 | 648.1133 |  | Estimación de la duración esperada de cada grupo de tareas paralelas, considerando los tiempos de trabajo, las precedencias y la disponibilidad de ocho mecánicos por celda.
Workcell3 | 224.35 | 228.2867 | 452.6367
Workcell4 | 299.1133 | 267.8133 | 566.9266 |  | Duración esperada total SA101: |  |  | 332.5966 | horas
Workcell5 | 24 | 24 | 48 |  | Duración esperada total SA102: |  |  | 310.5634 | horas
Total | 1126.2966 | 1058.2467 | 2184.5433
[5 empty] | Calculo4 |  | Cálculo de la capacidad teórica disponible por turno, día y semana, de acuerdo con los horarios de operación descritos en el caso.
| Duración SA101 | Duración SA102 | TOTAL |  | Cada Workcell tiene una capacidad-teorica de |  |  |  | 120 horas-hombre por dia
Workcell1 | 79.9333 | 65.45 | 145.3833 | [5 empty] | 600 horas-hombre por semana
Workcell2 | 102.5333 | 100.7 | 203.2333 |  | Capacidad teórica total es de |  |  |  | 600 horas-hombre por dia
Workcell3 | 67.85 | 70.3467 | 138.1967 | [5 empty] | 3000 horas-hombre por semana
Workcell4 | 75.88 | 67.6667 | 143.5467
Workcell5 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | [6 empty] | dia = 7 + 8
Total | 332.5966 | 310.5634 | 643.16 | [6 empty] | semana= 15*5
| Horas Efectivas | Mecanicos por celdas | Workcell 1 | Workcell 2 | Workcell 3 | Workcell 4 | Workcell 5 | Total
Turno 1 | 8 | 8 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 320
Turno 2 | 7 | 8 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 280
Dia | 15 | 8 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600
Semana 5 días | 75 | 8 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000