## Parametros
Parametro | Valor | Fuente / justificacion
Lote total de aviones | 75 | Enunciado Fase 1
% SA101 | 60% | Enunciado Fase 1
% SA102 | 40% | Enunciado Fase 1
Aviones SA101 en el lote | 45 | 75 x 60%
Aviones SA102 en el lote | 30 | 75 x 40%
Ciclo fijo actual (dias/avion) | 4 | Enunciado Fase 1
Mecanicos por celda (por turno) | 8 | Enunciado Fase 1
Horas efectivas turno 1 | 8 | 6:00-10:00 + 10:30-14:30
Horas efectivas turno 2 | 7 | 14:30-18:30 + 19:00-22:00
Horas efectivas por dia (2 turnos) | 15 | Turno1 + Turno2
Dias laborales por semana | 5 | Lunes a viernes
Capacidad HH/dia por celda | 120 | 8 mecanicos x 15 h
Capacidad HH/semana por celda | 600 | 120 HH/dia x 5 dias
Duracion de calendario del lote bajo ciclo fijo (dias) | 316 | (75-1)*4 + 5 celdas*4 = tiempo entre 1er avion entrando y ultimo saliendo de celda 5
Duracion de calendario del lote bajo ciclo fijo (semanas) | 63.2 | dias / 5
Horas efectivas disponibles por ciclo (4 dias) | 60 | 15 h efectivas/dia x 4 dias -- ventana real de trabajo antes de que el avion deba avanzar

## Escenario_Lote75
Celda | HH esperadas / avion SA101 | HH esperadas / avion SA102 | HH totales del lote (45 SA101 + 30 SA102) | % del total del lote | Dias necesarios (solo mano de obra, sin ciclo fijo) | Semanas necesarias (solo mano de obra) | Utilizacion bajo ciclo fijo actual (316 dias) % | Pico de mecanicos simultaneos (Calculo 3) | % de uso del pico vs 8 disponibles
Celda 1 | 254.7 | 214.17 | 17886.5 | 21.7 | 149.05 | 29.81 | 47.17 | 7 | 87.5
Celda 2 | 324.13 | 323.98 | 24305.4 | 29.49 | 202.55 | 40.51 | 64.1 | 7 | 87.5
Celda 3 | 224.35 | 228.29 | 16944.35 | 20.56 | 141.2 | 28.24 | 44.68 | 7 | 87.5
Celda 4 | 299.11 | 267.81 | 21494.5 | 26.08 | 179.12 | 35.82 | 56.68 | 8 | 100
Celda 5 | 24 | 24 | 1800 | 2.18 | 15 | 3 | 4.75 | 5 | 62.5
TOTAL |  |  | 82430.75 | 100

## Riesgo_Trabajo_Desplazado
Comparacion: duracion real de 1 avion en la celda (Calculo 3, 8 mecanicos) vs. horas efectivas disponibles en un ciclo de 4 dias (60 h)
Celda | Duracion avion SA101 (h) | Excede ventana de 60h? | Trabajo desplazado SA101 (h) | % desplazado SA101 | Duracion avion SA102 (h) | Trabajo desplazado SA102 (h) | % desplazado SA102
Celda 1 | 79.93 | SI | 19.93 | 24.9 | 65.45 | 5.45 | 8.3
Celda 2 | 102.53 | SI | 42.53 | 41.5 | 100.7 | 40.7 | 40.4
Celda 3 | 67.85 | SI | 7.85 | 11.6 | 70.35 | 10.35 | 14.7
Celda 4 | 75.88 | SI | 15.88 | 20.9 | 67.67 | 7.67 | 11.3
Celda 5 | 6.4 | no | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
Lectura: si 'Trabajo desplazado (h)' > 0, bajo la politica actual de ciclo fijo esa celda no alcanza a terminar el avion dentro de sus 4 dias y empuja ese trabajo pendiente a la siguiente celda -- exactamente el mecanismo de 'trabajo desplazado' que describe el caso.

## Detalle_Grupos_Secuencia
Celda | Secuencia | # Tareas en paralelo | Mecanicos simultaneos | Excede 8 disponibles | Duracion grupo SA101 (h) | Duracion grupo SA102 (h)
Celda 1 | 1 | 3 | 7 | no | 2.3 | 2.3
Celda 1 | 2 | 2 | 5 | no | 11.93 | 11.93
Celda 1 | 3 | 1 | 2 | no | 1.8 | 1.22
Celda 1 | 4 | 3 | 7 | no | 17.67 | 16
Celda 1 | 5 | 1 | 2 | no | 2.6 | 2.6
Celda 1 | 6 | 2 | 6 | no | 10 | 10.67
Celda 1 | 7 | 2 | 7 | no | 6.23 | 6.23
Celda 1 | 8 | 1 | 2 | no | 0.8 | 0.8
Celda 1 | 9 | 1 | 3 | no | 24.4 | 11.5
Celda 1 | 10 | 2 | 4 | no | 1.7 | 1.7
Celda 1 | 11 | 1 | 4 | no | 0.5 | 0.5
Celda 2 | 1 | 2 | 5 | no | 6.23 | 5.53
Celda 2 | 2 | 3 | 7 | no | 2.3 | 2.3
Celda 2 | 3 | 2 | 5 | no | 18 | 18
Celda 2 | 4 | 2 | 4 | no | 13.13 | 11.27
Celda 2 | 5 | 2 | 5 | no | 10.37 | 10.37
Celda 2 | 6 | 2 | 5 | no | 14.67 | 15.23
Celda 2 | 7 | 1 | 4 | no | 6.23 | 6.23
Celda 2 | 8 | 2 | 6 | no | 17.83 | 17.83
Celda 2 | 9 | 1 | 2 | no | 1.7 | 1.87
Celda 2 | 10 | 1 | 3 | no | 10.17 | 10.17
Celda 2 | 11 | 2 | 2 | no | 1.9 | 1.9
Celda 3 | 1 | 3 | 7 | no | 6.23 | 5.28
Celda 3 | 2 | 2 | 4 | no | 2.3 | 2.38
Celda 3 | 3 | 1 | 2 | no | 1.8 | 1.38
Celda 3 | 4 | 3 | 7 | no | 13.2 | 16.13
Celda 3 | 5 | 1 | 2 | no | 2.6 | 2.9
Celda 3 | 6 | 2 | 7 | no | 14.67 | 12.33
Celda 3 | 7 | 2 | 6 | no | 3.83 | 6.23
Celda 3 | 8 | 1 | 2 | no | 0.8 | 0.8
Celda 3 | 9 | 1 | 3 | no | 17.92 | 17.92
Celda 3 | 10 | 2 | 5 | no | 4 | 4.5
Celda 3 | 11 | 1 | 1 | no | 0.5 | 0.5
Celda 4 | 1 | 2 | 6 | no | 6.29 | 5.28
Celda 4 | 2 | 2 | 4 | no | 2.38 | 2.38
Celda 4 | 3 | 3 | 8 | no | 20 | 14.83
Celda 4 | 4 | 2 | 4 | no | 2.1 | 2.1
Celda 4 | 5 | 1 | 2 | no | 2.6 | 2.9
Celda 4 | 6 | 3 | 7 | no | 14.67 | 12.33
Celda 4 | 7 | 1 | 4 | no | 6.23 | 6.23
Celda 4 | 8 | 1 | 2 | no | 0.8 | 0.8
Celda 4 | 9 | 2 | 6 | no | 17.92 | 17.92
Celda 4 | 10 | 1 | 3 | no | 1 | 1
Celda 4 | 11 | 2 | 4 | no | 1.9 | 1.9
Celda 5 | 1 | 2 | 5 | no | 2.2 | 2.2
Celda 5 | 2 | 2 | 4 | no | 2.5 | 2.5
Celda 5 | 3 | 1 | 2 | no | 1.7 | 1.7

## Verificacion_vs_Madelyn
Celda | Carga esperada SA101 (recalculada) | Carga esperada SA102 (recalculada) | HH esperadas SA101 (recalculada) | HH esperadas SA102 (recalculada) | Duracion total SA101 (recalculada) | Duracion total SA102 (recalculada)
Celda 1 | 94.3333 | 79.85 | 254.7 | 214.1667 | 79.9333 | 65.45
Celda 2 | 116.6333 | 116.6567 | 324.1333 | 323.98 | 102.5333 | 100.7
Celda 3 | 87.15 | 90.2133 | 224.35 | 228.2867 | 67.85 | 70.3467
Celda 4 | 90.5867 | 82.28 | 299.1133 | 267.8133 | 75.88 | 67.6667
Celda 5 | 10.9 | 10.9 | 24 | 24 | 6.4 | 6.4
Nota: | Estos valores se recalcularon desde 'Simio Aerospace Data.xlsx' de forma | independiente al archivo de Madelyn, como control de calidad.
Coinciden con Analisis_Capacidad.xlsx en todas las celdas salvo WorkCell5
(ver nota de calidad en docs/00_contexto_y_plan.md sobre el Calculo 3 de esa hoja).